## Collectes XBRL (hidden)
Versions de taxonomies valides au 31/12/2021 | [6 empty] | Roadmap des taxonomies annoncées
Editeurs | Modules | Version DPM | Taxonomies | Version de taxonomie | Date d'application | Identifiant de remise | Taxonomies | Version | Date d'application | Identifiant de remise | Commentaires
BDF | SUBCON | 3.0.1.0 | COREP LIQ | 3.0.0 | 2021-06-01 | CIB | COREP LIQ | 3.2 | 2022-12-01 | LEI
BDF | RAN | 1.5 | RAN | 1.5 | 2021-12-01 | LEI
BDF | CREDITIMMO | 2.3 | CREDITHAB | 2.3 | 2021-01-01 | CIB | CREDITHAB | ? | 2022-12-01 | LEI | Renvoi au commentaire 1
BDF | CREDITIMMO | 2.3 | RENTIMMO | 2.3 | 2021-12-01 | CIB | RENTIMMO | ? | 2022-12-01 | LEI | Renvoi au commentaire 1
BDF | LCB-FT | 2.3 | LCB-FT | 2.3 | 2019-12-01 | CIB | LCB-FT | 3.0 | 2022-12-01 | LEI
BDF | ORPS | 1.2 | ORPS | 1.2 | 2021-12-01 | LEI
BDF | RUBA | 1.0 | RUBA | 1.0 | 2022-01-01 | LEI
BDF | SURFI | 1.23 | SURFI | 1.23 | 2017-12-01 | CIB
EBA | COREP | 3.0.1 | COREP | 3.0.1 | 2021-06-01 | CIB | COREP | 3.2 | 2022-12-01 | LEI
EBA | AE | 3.0.1 | AE | 1.1.0 | 2021-06-01 | CIB | AE |  | 2022-12-01 | LEI
EBA | FINREP | 3.0.0 | FINREP IFRS | 3.0.0 | 2021-06-01 | CIB | FINREP IFRS |  | 2022-12-01 | LEI | Renvoi au commentaire 1
EBA | FINREP | 3.0.0 | FINREP Gaap | 3.0.0 | 2021-06-01 | CIB | FINREP Gaap |  | 2022-12-01 | LEI | Renvoi au commentaire 1
EBA | FINREP | ? | FINREP IFRS Covid | 1.0.0 | 2020-09-01 | CIB | FINREP Gaap |  | 2022-12-01 | LEI | A savoir si ces "PE" seront
EBA | FINREP | ? | FINREP Gaap Covid | 1.0.0 | 2020-09-01 | CIB | FINREP Gaap |  | 2022-12-01 | LEI | maintenus fin 2023
EBA | CRR | 3.0.1 | GSII | 1.0.1 | 2021-06-01 | CIB | GSII |  | 2022-12-01 | LEI
EBA | REMUNERATION | 3.0.1 | REM | 1.0.1 | 2020-12-01 | CIB | REM |  | 2022-12-01 | LEI
EBA | IF | 3.1.0 | Investment Firms | 1.1.0 | 2021-09-01 | CIB | Investment Firms | 1.2.0 | 2022-12-01 | LEI
EBA | SBP | 3.1 | SBP_IMV | 1.2.0 | 2021-09-01 | CIB | SBP_IMV | ? | 2022-09-01 | LEI
EBA | SBP | 3.1 | SBP_CR | 1.2.0 | 2021-12-01 | CIB | SBP_CR | ? | 2022-12-01 | LEI
EBA | SBP | 3.1 | SBP_RM | 1.2.0 | 2022-01-01 | CIB | SBP_RM | ? | 2023-01-01 | LEI
EBA | CRR | 3.1 | FP | 2.02 | 2020-12-01 | CIB | FP | ? | ? | LEI | Renvoi au commentaire 1
EBA | Liquidité | 3.1 | LCR_DA | 3.0.0 | 2021-06-01 | CIB | LCR | ? | 2022-12-01 | LEI
EBA | Liquidité | 3.1 | NFSR | 3.0.0 | 2021-06-01 |  | NFSR | ? | 2022-12-01 | LEI
EBA | Liquidité | 3.1 | ALMM | 3.0.0 | 2021-06-01 | CIB | ALMM | ? | 2022-12-01 | LEI
ECB | Finrep DP | 5.0 | Finrep DP | 5.0 | 2021-06-01 | CIB | Finrep DP | ? | 2022-12-01 | LEI | Renvoi au commentaire 1
EIOPA | SII | 2.6 | SII | 2.6 | 2021-12-01 | LEI
1- Dans l'hypothèse où à décembre 2022 nous serions toujours sur les versions actuelles, il est proposé de basculer ces points d'entrée en LEI pour ne pas faire perdurer la dualité d'identifiant trop longtemps ce qui pourrait occasionner des difficultés sur le portail ONEGATE "accréditations" et pour l'application GDAS. Dans ce cas il serait alors nécessaire d'implémenter un contrôle dans eReg afin de vérifier la cohérence de l'identifiant
A noter : L'EBA a été sollicité hier sur les sujets Finrep et Funding Plans.

## Banque
Planning des collectes qui basculent à l'identifiant LEI
Domaine ONEGATE | Collectes | Version | type de collecte | Direction en charge de la collecte * | Applicable au | Identifiant de remise
FDR | FRU |  | Bureautique et XBRL | ACPR | 2016-12-01 | LEI
DDR | LDR/CFR/FMI/CIR/Mrel-Tlac |  | XBRL | ACPR | 2017-12-01 | LEI
DDR | Mrel-Monitoring / LSI |  | Bureautiques | ACPR | 2018-12-01 | LEI
BRI | Databri |  | Formulaires | ACPR | 2021-06-01 | LEI
DIV | tous les rapports |  | Bureautiques | ACPR | 2021-12-01 | LEI
CRA | tous les rapports |  | Bureautiques | ACPR | 2021-12-01 | LEI
PVO | tous les rapports |  | Bureautiques | ACPR | 2021-12-01 | LEI
RCI | tous les rapports |  | Bureautiques | ACPR | 2021-12-01 | LEI
REM | tous les rapports |  | Bureautiques | ACPR | 2021-12-01 | LEI
FDE | Fiche déclarative |  | Formulaires | ACPR | 2021-12-01 | LEI
CCB | C.A.C |  | Formulaires | ACPR | 2021-12-01 | LEI
DAS | Droits à signer |  | Formulaires | ACPR | 2021-12-01 | LEI
QPA/QPB/CNR | QPC |  |  | ACPR | 2021-12-01 | LEI
SUR | RUBA | 1.0.1 | XBRL | ACPR | 2022-01-01 | LEI
COR | COREP_OF | 3.0 | XBRL | ACPR | Reste applicable début 2023 | CIB
COR | COREP_OF | 3.2 | XBRL | ACPR | Décalage à Juin 2023 | LEI+suffixe
COR | COREP_LR | 3.2 | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI+suffixe
COR | COREP_FRTB | 3.2 | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI+suffixe
COR | LE | 3.2 | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI+suffixe
COR | AE | 3.0 | XBRL | ACPR | Reste applicable début 2023 | CIB
COR | AE | 3.2 | XBRL | ACPR | Décalage à Juin 2023 | LEI+suffixe
COR | GSII | 3.0 | XBRL | ACPR | Reste applicable début 2023 | CIB
COR | GSII | 3.2 | XBRL | ACPR | Décalage à Juin 2023 | LEI+suffixe
COR | IF | 3.0 | XBRL | ACPR | Reste applicable début 2023 | CIB
COR | IF | 3.2 | XBRL | ACPR | Décalage à Juin 2023 | LEI+suffixe
COR | IF Module THRESHOLD_MONITORING | 3.2 | XBRL | ACPR | 2022-06-01 | LEI
COR | IF Module THRESHOLD_MONITORING | 3.2 | XBRL | ACPR | ? | LEI+Suffixe - Après la publication des RTS
COR | FP | 3.2 | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI+suffixe
COR | LCR DA | 3.2 | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI+suffixe
COR | NFSR | 3.2 | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI+suffixe
COR | ALMM | 3.0 | XBRL | ACPR | Reste applicable début 2023 | CIB
COR | ALMM | 3.2 | XBRL | ACPR | Décalage à Juin 2023 | LEI+suffixe
COR | SBP_IMV | 3.2 | XBRL | ACPR | 2022-09-01 | LEI
COR | SBP_CR | 3.2 | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI+suffixe
COR | SBP_RM | 3.2 | XBRL | ACPR | 2023-01-01 | LEI+suffixe
COR | SBP_IFRS9 | 3.2 | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI+suffixe
FIN | COVID 19 | 3.2 | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI+suffixe
FIN | FINREP | 3.2 | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI+suffixe
FIN | FINREP DP |  | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI+suffixe
SUR | CREDIT HABITAT | 2.4 | XBRL | ACPR | 2022-07-01 | LEI
SUR | RENTIMMO | 2.4 | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI
REM | REMUNERATION | 3.2 | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI+suffixe
BLC | LCBFT |  | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI
FDR | FRN |  | Bureautique et XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI
FDG | Dépôts couverts et risques / Caution |  | Bureautiques | ACPR | Non concerné
FDR | Assur-Adit |  | Bureautique | ACPR | Non concerné
PRO | Protid |  |  | DGSEI | Non concerné | LEI
GAP | Datagaps |  | XML | DGSEI | 2021-12-01 | LEI
ACR/ACB | Anacredit |  | XML | DGSEI | 2021-12-01 | LEI
RPC | RPC |  | XML | DGSEI | 2021-12-01 | LEI
MCO | M-contran |  | XML | DGSEI | 2022-01-01 | LEI
MTI | M-titran |  | XML | DGSEI | 2021-12-01 | LEI
OBR – OSI – OSB chèque | Oscamps |  | Saisie en ligne ou XML | DGSO et IEOM | 2021-12-01 | LEI
OCT | Oscamps |  | XML | DGSEI | 2022-03-01 | LEI
OCA, OFR | Oscamps |  | XML | DGSO | 2021-12-01 | LEI
*ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
DGSEI : Direction générale des Statistiques, des Études et de l'International
DGSO : Direction générale de la Stabilité financière et des Opérations
IEOM : Institut d'émission d'outre-mer

## Assurance
Planning des collectes qui basculent à l'identifiant LEI
Domaine ONEGATE | Collectes | Version | type de collecte | Direction en charge de la collecte * | Applicable au | Identifiant de remise
SNX | RAN | 1.5 | XBRL | ACPR | 2021-12-01 | LEI
RPX | ORPS | 1.2 | XBRL | ACPR | 2021-12-01 | LEI
S2P | S2 | 2.6 | XBRL | ACPR | 2021-12-01 | LEI
SBS | tous les rapports |  | Bureautiques | ACPR | 2021-12-01 | LEI
S2B | tous les rapports |  | Bureautiques | ACPR | 2021-12-01 | LEI
CCA | C.A.C |  | Formulaires | ACPR | 2021-12-01 | LEI
DSS | Droits à signer |  | Formulaires | ACPR | 2021-12-01 | LEI
FDS | Fiche déclarative |  | Formulaires | ACPR | 2021-12-01 | LEI
QPA | Arcic 2 "CNR" |  | Formulaires | ACPR | 2021-12-01 | LEI
BLA | LCBFT |  | XBRL | ACPR | 2022-12-01 | LEI
DBA | LCBFT |  | Bureautiques | ACPR | 2022-12-01 | LEI
*ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution